## PROGRAMACION PPSS
| PLAN DE ACCION POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | [15 empty] | PERIODO
2021
IPS SALUD INTEGRAL SABANA S.A.S
NIT 900536124-0
PLANEACION | [9 empty] | RECURSOS |  |  |  |  | COMUNICACIÓN
No | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD | RECURSOS HUMANOS PARA PLANEACION | RECURSOS LOGISTICOS Y TECNICOS | FUENTE DE LOS RECURSOS | RESPONSABLES | EMISOR | MENSAJE | CANAL | RECEPTOR
1 | E1Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 01 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 140000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia y Asesor de Calidad | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
2 | E1Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
3 | E1Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO | A03 | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO COMO TEMA OBLIGATORIO,EN INDUCCION, REINDUCCIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL, LO RELACIONADO CON POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 01 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200000 | 4 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar Administrativo. Asesor de Calidad. | Coordinador Gestion Humana. Asesor de Calidad | Capacitacion PPSS, Capacitacion programa de humanizacion, capacitacion seguridad del paciente, Capacitacion PPS para asociacion de usuarios | Convocatoria capacitacion via telefonica y presencial. Capacitaciones presenciales (Presentaciones, videos, talleres) Evaluacion de la capacitacion. Presentacion de las capacitaciones en la Pagina web para su consulta y facebook. | Personal IPS Sabana, usuarios, (ciudadania en general por pagina web)
4 | E2La | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN PARA LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 140000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
5 | E2La | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN PARA LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
6 | E2La | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LOS PROCESOS DE CUALIFICACIÓN PARA LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | A03 | GENERAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL DIRIGIDO A LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Plan de capacitacion semestral para los Integrantes de la Asociacion de Usuarios. | Convocatoria a la capacitacion por via telefonica. Capacitaciones presenciales y virtuales. | Asociacion de usuarios
7 | E3Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 140000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
8 | E3Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
9 | E3Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA | A03 | GENERAR UN PLAN SEMESTRAL PARA LA DIVULGACIÓN DEL BOLETIN INSTITUCIONAL | 1 | 25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Coordinador de sistemas, Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de calidad | Plan semestral para Boletin institucional | Publicacion en la pagina web. Cartelera IPS | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
10 | E4Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 140000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
11 | E4Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa institucional de Participacion Social en Salud. | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, y ciudadania en general.
12 | E4Lb | M01 | DISEÑAR Y ELABORAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, CON ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | A03 | ESTABLECER UN PLAN SEMESTRAL DE DIVULGACIÓN DE INFORMACION RELACIONADA CON NUESTRO PROGRAMA PPS, MEDIANTE EL CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA IPS | 1 | 25 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 200000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia , Asesor de Calidad. | Asesor de Calidad | Plan semestral para informacion del programa PPSS | Presentacion fisica de informe a la gerencia. | Gerencia
[9 empty] | TOTAL | 2160000

## SEGUIMIENTO PPSS
| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | [8 empty] | PERIODO
2021
IPS SALUD INTEGRAL SABANA S.A.S
NIT 900536124-0
No | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA META DE LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
1 | E1Lb | M01 | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 01 | 16 | 140000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Programa institucional de participacion social en salud
2 | E1Lb | M01 | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 6 | 01 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Registros de la gestion del programa institucional de participacion social en salud (Capacitacion PPSS, Capacitacion programa de humanizacion, capacitacion seguridad del paciente, Capacitacion PPS para asociacion de usuarios) Publicaciones en la pagina web cultura y bienestar. Incorporacion pag web PQRSF de los usuarios.
3 | E1Lb | M01 | A03 | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO COMO TEMA OBLIGATORIO,EN INDUCCION, REINDUCCIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL, LO RELACIONADO CON POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 2 | 01 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | Power point Referencia en la induccion PDF Plan de capacitacion anual relacionado con PPSS.
4 | E2La | M01 | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 16 | 140000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Programa institucional de participacion social en salud
5 | E2La | M01 | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 6 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Registros de la gestion del programa institucional de participacion social en salud (Capacitacion PPSS, Capacitacion programa de humanizacion, capacitacion seguridad del paciente, Capacitacion PPS para asociacion de usuarios) Publicaciones en la pagina web cultura y bienestar. Incorporacion pag web PQRSF de los usuarios.
6 | E2La | M01 | A03 | GENERAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL DIRIGIDO A LOS POSIBLES INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Plan de capacitacion semestral dirigido a los posibles integrantes de la asociacion de usuarios.
7 | E3Lb | M01 | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 16 | 140000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Programa institucional de participacion social en salud
8 | E3Lb | M01 | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 6 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Registros de la gestion del programa institucional de participacion social en salud (Capacitacion PPSS, Capacitacion programa de humanizacion, capacitacion seguridad del paciente, Capacitacion PPS para asociacion de usuarios) Publicaciones en la pagina web cultura y bienestar. Incorporacion pag web PQRSF de los usuarios.
9 | E3Lb | M01 | A03 | GENERAR UN PLAN SEMESTRAL PARA LA DIVULGACIÓN DEL BOLETIN INSTITUCIONAL | 2 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | Power point Boletin semestral PPSS
10 | E4Lb | M01 | A01 | PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 1 | 25 | 16 | 140000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Programa institucional de participacion social en salud
11 | E4Lb | M01 | A02 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | 6 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Registros de la gestion del programa institucional de participacion social en salud (Capacitacion PPSS, Capacitacion programa de humanizacion, capacitacion seguridad del paciente, Capacitacion PPS para asociacion de usuarios) Publicaciones en la pagina web cultura y bienestar. Incorporacion pag web PQRSF de los usuarios.
12 | E4Lb | M01 | A03 | ESTABLECER UN PLAN SEMESTRAL DE DIVULGACIÓN DE INFORMACION RELACIONADA CON NUESTRO PROGRAMA PPS, MEDIANTE EL CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA IPS | 1 | 25 | 16 | 200000 | 01 | http://www.ipssaludintegralsabana.com/ | PDF Plan de divulgacion de informacion realacionada con el PPSS.