## PLAN DE ACCION PPSS 2022
| PLAN DE ACCION POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | [15 empty] | PERIODO
2022
IPS SALUD INTEGRAL SABANA S.A.S
NIT 900536124-0
PLANEACION | [9 empty] | RECURSOS |  |  |  |  | COMUNICACIÓN
No | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS PARA PLANEACION | RECURSOS LOGISTICOS Y TECNICOS | FUENTE DE LOS RECURSOS | RESPONSABLES | EMISOR | MENSAJE | CANAL | RECEPTOR
1 | E1La | M01 | Registrar mensualmente en una ficha técnica, los recursos asignados y utilizados para el desarrollo de la politica de participacion social en salud. (Talento humano, recursos logísticos, técnicos, transporte, espacios físicos). | A01 | Realizar registros mensuales en una ficha técnica los recursos asignados y utilizados para el desarrollo de la politica de participacion social en salud participación social | 1 | 26 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 140000 | 2 | Computadores- Oficina, elementos de oficina, internet | Propios | Gerencia y Asesor de Calidad | Gerencia, Auxiliar Administrativo. Aseosor de Calidad | Gestion de recursos PPSS | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general.
2 | E1Lb | M01 | Participar en cuatro capacitaciones de Inducción Institucional programadas de forma trimestral por la IPS. | A01 | Capacitar a los nuevos colaboradores de la IPS sobre el componente de Participación Social en Salud. Inducción Institucional presentando a través del Profesional de Participación Social y Atención al Usuario el componente de Participación Social con los siguientes temas: *Derechos y Deberes de los usuarios y pacientes en el SGSSS. *Política de Participación Social en Salud PPSS. *Seguridad del paciente. *Modelos de atención de PQRS. | 4 | 01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 300000 | 4 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar Administrativo. Asesor de Calidad. | Coordinador Gestion Humana. Asesor de Calidad | *Induccion PPSS *Derechos y Deberes de los usuarios y pacientes en el SGSSS. *Política de Participación Social en Salud PPSS. *Seguridad del paciente. *Modelos de atención de PQRS. | Convocatorias a induccion y capacitaciones por correo electronico. Capacitaciones presenciales (Presentaciones, videos, talleres) Evaluacion de la induccion y capacitaciones. Presentacion de las capacitaciones en la Pagina web para su consulta y facebook. | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y (ciudadania en general por pagina web)
3 | E1Lh | M01 | Sensibilizar e informar a funcionarios sobre los derechos en salud con enfoque diferencial | A01 | Realizar capacitacion a los colaboradores sobre los derechos en salud con enfoque diferencial y poblaciones vulnerables. | 1 | 01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 200000 | 4 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar Administrativo. Asesor de Calidad. | Coordinador Gestion Humana. Asesor de Calidad | Derechos en salud con enfoque diferencial y poblaciones vulnerables | Convocatoria capacitacion por correo electronico. Capacitaciones presenciales (Presentaciones, videos, talleres) Evaluacion de la capacitacion. Presentacion de las capacitaciones en la Pagina web para su consulta y facebook. | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y (ciudadania en general por pagina web)
4 | E2La | M01 | Conformar y asistir técnicamente durante el año 2022 a la Asociación de Usuarios para el desarrollo de sus actividades. | A01 | Conformar la Asociacion de usuarios y asistir técnicamente a la Asociación de Usuarios en el desarrollo de las siguientes actividades: a. Formulación y seguimiento al plan de acción e informe de gestión. b. Libro de asociados c. Elaboracion de estatutos d. Organización y desarrollo de asambleas, reuniones mensuales y mesas de trabajo e. Conformación y operación de las comisiones de trabajo f. Seguimiento a los planes de mejora institucional | 1 | 4 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 200000 | 4 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar administrativo. Asesor de Calidad. | Gerencia, Coordinador de Gestion Humana, Asesor de Calidad | Conformar y asistir técnicamente a la Asociación de Usuarios | Convocatoria a la conformacion del comité de Asociacion de usuarios por correo electronico y divulgacion por la pagina web. confirmaciones via telefonica, Reuniones periodicas presenciales y virtuales para el desarrollo de actividades. Capacitaciones presenciales y virtuales. Divulgacion del comité de asociacion de usuarios conformado por pagina web y facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y (ciudadania en general por pagina web)
5 | E2La | M01 | Realizar capacitacion en 2022 a usuarios e integrantes de la asociacion de usuarios | A02 | Capacitar a usuarios e integrantes de la Asociacion de usuarios en el tema de Atencion en salud con enfoque diferencial (curso de vida, poblacion con diversidad de genero, pertenencia etnica, diversidad religiosa, poblacion privada de la libertad, habitantes de calle, poblacion desplazada y del conflicto armado, poblacion en condicion de discapacidad. | 1 | 25 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 140000 | 4 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina . Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar administrativo. Asesor de Calidad. | Gerencia, Coordinador de Gestion Humana, Asesor de Calidad | Atencion en salud con enfoque diferencial | Convocatoria a la capacitacion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Capacitaciones presenciales y virtuales.Presentacion de las capacitaciones en la Pagina web y facebook para su consulta. | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y (ciudadania en general por pagina web)
6 | E2Lc | M01 | Impulsar durante el año 2022 el uso de las tecnologias de información y comunicación. | A01 | Capacitar a los integrantes de la Asociación de usuarios sobre el proceso virtual de navegacion en la pagina web de IPS Salud integral Sabana y PQRS | 1 | 4 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 140000 | 3 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia, Coordinador de Sistemas, Auxiliar administrativo. | Gerencia, Coordinador de Sistemas Asesor de calidad | Proceso virtual de navegacion en la pagina web de IPS Salud integral Sabana y PQRS | Convocatoria a la capacitacion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Capacitaciones presenciales y virtuales.Presentacion de las capacitaciones en la Pagina web y facebook para su consulta. | Personal IPS, usuarios, Asociacion de usuarios
7 | E2Ld | M01 | Realizar durante el año 2022 el seguimiento semestral a las piezas comunicativas e informativas elaboradas para promover los procesos participativos. | A01 | Verificar y evaluar el estado, existencia, publicación y actualización de las piezas comunicativas elaboradas como estrategia de orientación e información en la promoción de los procesos de participación social. | 1 | 25 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 200000 | 3 | Computadores, internet, oficina, elementoa de oficina | Propios | Gerencia, Coordinador de Sistemas Asesor de calidad | Gerencia, Asesor de calidad | Seguimiento semestral a las piezas comunicativas e informativas elaboradas para promover los procesos participativos | Informe de seguimiento semestral a la gerencia y a la Asociacion de usuarios por correo electronico publicacion en la pagina web de resultados. | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
8 | E3La | M01 | Promover durante el año 2022 la participación de la Asociación de Usuarios en la socialización de los programas de promoción y prevención | A01 | Compartir a los integrantes de la Asociacion de usuarios sobre temas relacionados con los programas de promoción y mantenimiento de la salud | 1 | 4 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 200000 | 5 | Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar administrativo. Coordinador de sistemas, Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de calidad | Programas de promoción y prevención de la salud | Publicacion en la pagina web, y facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
9 | E3Lb | M01 | Apoyar durante el 2022 la socialización de las estrategias de educacion, información y comunicación publicadas por las diferentes entidades de control para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | A01 | Publicar según necesidades de comunicación, información y educación contenidos enfocados a fortalecer la cultura de la salud, bienestar individual y comunitario a través de diferentes canales carteleras, boletines informativos, publicaciones pagina web. | 1 | 25 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 200000 | 4 | Pagina web, Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Coordinador de sistemas, Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de calidad | socialización de las estrategias de educacion, información y comunicación publicadas por las diferentes entidades de control para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Publicacion en la pagina web, y facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
10 | E3Lc | M01 | Gestionar e implementar con la SDS, el desarrollo de un proceso de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | A01 | La Secretaria Distrital de Salud dispone de la plataforma http://aulavirtual.saludcapital.gov.co/ para la inscripción de ciudadanos en general a los cursos según cronograma | 1 | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 100000 | 4 | Transportes. | Propios | Gerencia, Coordinador de Gestion Humana, Asesor de Calidad. Auxiliar Administrativo | Gerencia, Asesor de Calidad | Proceso de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género | Convocatoria a la formacion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Formacion presenciales y virtuales realizadas por la Secreataria Distrital de Salud. | Personal IPS Sabana, Asociacion de usuarios
11 | E3Ld | M01 | Identificar los espacios existentes en Salud Publica y otros, para visibilizar los programas y fomentar la participación con decisión en dichos espacios. | A01 | Replicar la informacion a la comunidad en general de las convocatorias de entidades red de instituciones del Sistema de Salud en el marco de un sistema colaborativo y responsable con los usuarios, público en general, en los medios de comunicación de la IPS, para ampliar la visualización y asistencia a estas. | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 100000 | 3 | Pagina web, Computadores, internet- Oficina, elementos de oficina | Propios | Gerencia, Coordinador de Sistemas, Asesor de calidad | Gerencia, Asesor de Calidad | Espacios existentes en Salud Publica y otros | Publicacion en la pagina web, y facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
12 | E4la | M01 | Gestionar con la Secretaria Distrital de Salud, el IDPAC (Instituto Distrital de Participacion y Accion Comunal) la realización de un plan de formación sobre control social en salud. | A01 | Realizar proceso de formacion sobre el control social en salud a la Asociacion de Usuarios, de acuerdo al Plan de formacion de la Secretaria Distrital de Salud o el IDPAC. | 1 | 4 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 200000 | 4 | Transportes, internet. Telefonia | Propios | Gerencia, Coordinador de Gestion Humana, Asesor de Calidad. Auxiliar Administrativo | Gerencia, Asesor de Calidad | Formacion sobre el control social en salud a la Asociacion de Usuarios | Convocatoria a la formacion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Formacion presenciales y virtuales realizadas por la Secreataria Distrital de Salud. | Asociacion de usuarios
13 | E4La | M01 | Gestionar con la Secretaria Distrital de Salud, el IDPAC (Instituto Distrital de Participacion y Accion Comunal) la realización de un plan de formación sobre control social en salud. | A02 | Acompañar técnicamente a la Asociación de Usuarios en la construcción de la metodología que va a implementar en su proceso de Rendición de cuentas, incluye capacitación, diseño e implementación de la metodología. | 1 | 4 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 200000 | 5 | Pagina web, Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar administrativo Coordinador de sistemas, Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Proceso de Rendición de cuentas, incluye capacitación, diseño e implementación de la metodología. | Convocatoria a la reunion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Capacitacion presencial y virtual. | Asociacion de usuarios
14 | E4Lb | M01 | Promover la participación de los usuarios a los espacios generados por la entidad y el acceso a los diferentes canales que permitan la comunicación con los usuarios afiliados a la entidad. | A01 | Socializar anualmente con los usuarios afiliados a la entidad los indicadores, programas, proyectos, actividades e información general del sistema de salud en los diferentes espacios. | 1 | 25 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 200000 | 4 | Pagina web, Computadores, internet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia, Coordinador de Sistemas, Auxiliar administrativo. Asesor de calidad | Gerencia, Asesor de Calidad | Indicadores, programas, proyectos, actividades e información general del sistema de salud | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com, Facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
15 | E4Ld | M01 | Apoyar a la Asociación de Usuarios en la elaboración de los análisis y socialización de resultados y seguimiento al plan de mejoramiento. | A01 | Reportar a la Asociación de Usuarios los resultados de PQR y satisfacción de forma semestral. Con dicha información la Asociación de Usuarios realiza el análisis de resultados y elaborá un Informe que socializa con la gerencia de lPS y Posteriormente la Asociación de Usuarios realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento frente a las causales de PQR. | 2 | 4 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 200000 | 3 | Pagina web, Computadores, internet, oficina, elementoa de oficina | Propios | Gerencia, Coordinador de Sistemas, Asesor de calidad | Gerencia, Asesor de Calidad | Resultados de PQR y satisfacción de forma semestral. Plan de Mejoramiento | Correo electronico- Pagina web http://www.ipssaludintegralsabana.com, Facebook | Personal IPS Sabana, usuarios, Asociacion de usuarios y ciudadania en general
16 | E5Lb | M01 | Realizar una sesión con la asociación para dar a conocer el programa de gobierno de la actual Alcaldia, con énfasis en lo relacionado con el sector salud. | A01 | Socializar con la asociación de Usuarios el programa de gobierno de la actual Alcaldia, en lo relacionado con el Plan de Desarrollo Distrital y Plan Territorial de Salud. | 1 | 4 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 200000 | 4 | Pagina web, Sala de capacitacion, video beam, Computadoresinternet- Oficina, elementos de oficina. Refrigerios | Propios | Gerencia , Coordinador de Gestion Humana, Auxiliar administrativo Asesor de Calidad. | Gerencia, Asesor de Calidad | Programa de gobierno de la actual Alcaldia, en lo relacionado con el Plan de Desarrollo Distrital y Plan Territorial de Salud. | Convocatoria a la reunion por correo electronico, confirmacion via telefonica. Capacitacion presencial y virtual. | Asociacion de usuarios
17 | E5Ld | M01 | Acompañar técnicamente durante el año 2022 la participación y asistencia de la Asociación de Usuarios en los eventos en que sean convocados. | A01 | Elaborar la georreferenciación de los integrantes de la Asociación de Usuarios en cuanto a: IPS, lugar de residencia, localidad y grupo poblacional. | 1 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100000 | 2 | Computadores, internet, oficina, elementoa de oficina | Propios | Gerencia, Coordinador de Gestion Humana. | Coordinador Gestion Humana, Asesor de Calidad | Georreferenciación de los integrantes de la Asociación de Usuarios | Correo electronico informe georeferenciacion de los integrantes de la Asociacion de usuarios | Gerencia, Asociacion de usuarios
[9 empty] | TOTAL | 3020000